## Paso1-Parámetros
Paso 1.1 "Tabla de Esfuerzo"
Definir la curva de esfuerzo de desarrollo, a partir del registro de datos históricos y el tipo de software
Detalle Esfuerzo (Procesos)
| % |  | Rango para sistemas Web
Levantamiento Inicial | 5% |  | (3%-5%)
Especificación | 25% |  | (17%-25%)
Análisis | 15% |  | (10%-15%)
Arquitectura y Diseño técnico | 10% |  | (10%-15%)
Construcción-Implementación | 30% |  | (20%-30%)
Testing | 15% |  | (10%20%)
100%
Paso 1.2 "Tabla de Productividad"
Definir la tabla de productividad: a partir del registro de datos históricos del equipo (Idelamente)para el mismo tipo de software. A partir del tipo de software, framework y herramientas que se usen defina los ARTEFACTOS DE CONSTRUCCIÓN más importantes y el tiempo promedio para su contrucción a partir del registro o estimación de CADA uno de los ingenieros del equipo. Se debe considerar el artefacto "TIPO PROMEDIO" y totalmente terminado este artefacto promedio de debe especificar para que cada ingeniero defina o estime lo mismo. Ejemplo: Pantalla TIPO PROMEDIO , es formulario deingreso con 10 campos de registro y validaciones asociadas. Si la pnatlla de cuantifficar es más grande se pondera (1.5X, 2X, 0.5X)
Productividad: | Software WEB -> sobre CMS
Construcción |  |  |  |  | 30%
Artefactos | Ing 1 | Ing2 | Ing3 | Ing4 | Promedio | Proporción | UCP
Pantallas de Entrada y Salida (Ejemplo:Formularios Incluye Validaciones, resultado de búsqueda, informe) | 6 | 8 | 5 | 4 | 5.75 | 19.1667 | 1
Reportes (confección de reportes en línea, pdf, excel, etc) | 5 | 8 | 4 | 4 | 5.25 | 17.5 | 0.91304
Gestión de Archivos (preparar archivo paraimpresión,subir o bajar imágenes jpg, bajar o subir excel, etc) | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 16.6667 | 0.86957
Transacción de Datos (Acceso a la Base de datos: Ingreso y Consulta) | 6 | 8 | 3 | 5 | 5.5 | 18.3333 | 0.95652
Proceso de datos y Cálculo (algoritmo de computo de cualquier tipo, reglas de negocio) | 5 | 8 | 4 | 5 | 5.5 | 18.3333 | 0.95652
En los casos de arquitectura orientada a servicios, los WEBSERVICE o REST debe contablizar los mismos artefactos anteriores
Note on F19: Jorge Eduardo Diaz Villegas: Corresponde al % de esfuezo de construcción definido en paso 1.1, permite extrapolar el esfuerzo
Note on G21: Ricardo: El mayor valor se define como la unidad de UCP para la equivalencia en horas
Note on F43: Se debe medir, es particular para cada equipo de trabajo. Es un valor promedio y es sensible a cambios de profesionales y plataformas de desarrollo. Se puede usar entre 15 y 30 personas / hora , por cada punto de Caso de Uso (dependiendo el autor). Se propone ajustar de acuerdo a su productividad medida a través de registro de proyectos anteriores. Si no se tiene, aplique la siguiente propuesta: Identificar y cuente cuantos son los factores de entorno entre 1 y 8 cuyo peso es menor a 3. Luego cuente y sume cuantos son los factores de entorno con peso mayor a 3. Finalmente clasifique de la siguiente forma: 20 horas-hombre por UCP si el valor es ≤2 28 horas-hombre por UCP si el valor es ≤4 36 horas-hombre por UCP si el valor es ≥5, en este caso se debería replantear el proyecto ( O NO REALIZAR)

## Paso 2- Casos de Uso
Paso 2.1 "Tabla con el Catálogo de Funciuonalidades (Backlog)"
A partir de la plantilla de casos de uso, identifique para cada uno las funciuonalidades principales y confecciones el catálogo de funcionalidades, luego para cada funcionalidad estime y contabilice los artefactos
| Peso |  | 1 | 0.91304 | 0.86957 | 0.95652 | 0.95652
Número | Código | Descripción | Pantallas de Entrada y Salida (Ejemplo:Formularios Incluye Validaciones, resultado de búsqueda, informe) | Reportes (confección de reportes en línea, pdf, excel, etc) | Gestión de Archivos (preparar archivo paraimpresión,subir o bajar imágenes jpg, bajar o subir excel, etc) | Transacción de Datos (Acceso a la Base de datos: Ingreso y Consulta) | Proceso de datos y Cálculo (algoritmo de computo de cualquier tipo, reglas de negocio) | Peso Estimado
1 | 1 | Iniciar sesión | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7826
2 | 2 | Crear hito | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.8696
3 | 3 | Revisar asignacion de hitos | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.8696
4 | 4 | Registrar observación de hitos | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.6957
5 | 5 | Finalizar hitos | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7.6522
6 | 6 | Obtener reportes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.7391
7 | 7 | Consultar hitos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.913
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
0
0
38.5217

## Paso 3-Actores
Paso 3.1 "Tabla de Actores del Sistema"
Definir a partir de los casos de uso, los actores (roles) del sistema y clasificar de acuerdo a la siguiente tabla
Actor |  | Peso | Cantidad | Descripción
1 | Simple | 1 | 0 | Representa otro sistema que se comunica con una API definida. La API puede estar implementada en DLL, REST, SOAP, RPC.
2 | Medio | 2 | 0 | Representa otro sistema que se comunica a través de un protocolo propietario sobre TCP/IP o corresponde a un usuario que se comunica a través de línea de comando
3 | Complejo | 3 | 2 | Representa a un usuario que interactúa a través de una interfaz gráfica, por ejemplo a través de aplicaciones Web. Usuario Final
4 | Muy Complejo | 4 | 1 | Representa a un usuario que interactúa a través de una interfaz gráfica en área privada a través de aplicaciones Web para funciones especiales o de administración.
Total UCP ACTORES (UCP-A) |  |  | 10
Enumeración de Actores |  | Peso | Nombre del Actor: Descripción
1 | Complejo | 3 | Creador Hito
2 | Complejo | 3 | Ejecutor Hito
3 | Muy Complejo | 4 | Administrador
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0
7 |  | 0
8 |  | 0
9 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
| Total UCP ACTORES (UCP-A) | 10
Insertar nuevas Filas en caso de ser necesario (verifique el factor y la suma)

## Paso 4-Factores Técnicos
Paso 4.1 "Tabla de Factores de Complejidad Técnica "
Corresponde a cuantificar el impacto de los factores técnicos relacionados con las características del proyecto. Si se considera que existe mucha presencia del factor se ingresa un 5 y si se considera que el factor no esta presente se ingresa un 0
Factor Técnico (TCF)) |  | Peso | Influencia en el proyecto (5=Mucho, 0=Nada) | Descripción
1 | Sistema Distribuido | 1 | 3 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o distribuida. Puede incluir interoperabilidad de sistemas con otras arquitecturas simples o complejas.
2 | Tiempo de Respuesta (rendimiento) | 1 | 3 | La rapidez de respuesta del sistema para los usuarios, este factor es no trivial y depende de la arquitectura de la solución y la integración con la arquitectura de explotación y el nivel de concurrencia. SI requiere un bajo tiempo de respuesta se considera un mayor valor del factor
3 | Eficiencia respecto al usuario | 1 | 4 | La solución representa una optimización y mejora la eficiencia del procesamiento actual. Requiere mejora y optimización de procesamiento.
4 | Procesamiento complejo | 1 | 3 | La solución considera algoritmos complejos, altos niveles de análisis y de verificación. Bases de datos complejas uso de OLAP o cubos de Datawherehouse
5 | No Reutilización de código fuente | 2 | 3 | La solución considera la reutilización de código existente a modo de librerias o componentes. A mayor reutilización de código se ingresa un valor menor de factor. Por ejemplo: reutilización 0% el valor es 5, 80% de reutilización es 4, si es 60%,es 3, si es 40% es 2 , si es 20% es 1. Si no hay reutilización es 0.
6 | Facilidad de Instalación | 0.5 | 3 | La solución considera implementar herramientas para una fácil instalación por usuarios finales. Si se requiere trabajar interfaces y manuales especiales el peso es mayor, si la aplicación es instalada por el equipo de técnico es valor es menor.
7 | Facilidad de Uso | 0.5 | 4 | La solución considera un alto nivel de usabilidad por usuarios no expertos el peso es mayor si se requiere mayor esfuerzo en hacer focus group y una fuerte validación de interfaz de usuario. En especial cuando se trabaje en sistemas con interfaces de uso
8 | Portabilidad | 2 | 3 | La solución debe funcionar en múltiples sistemas operativos y/o navegadores Web. Mientras más portabilidad y compatibilidad mayor el peso. Ejemplo: 1 navegador, valor 1, 2 navegadores el valor es 2, si todos los navegadores es valor es 5.
9 | Fácil de cambiar | 1 | 4 | La solución debe permitir personalizar o cambiar en el futuro. El peso es mayor a medida que se requiere mayor facilidad de cambio y flexibilidad de los componentes de software
10 | Uso concurrente | 1 | 4 | La solución considera el uso por gran cantidad de usuarios al mismo tiempo. Mientras mayor concurrencia mayor el peso. Por ejemplo, una aplicación de uso masivo de internet tiene peso 5. Notar que no depende de la cantidad potencial de usuarios.
11 | Características de seguridad | 1 | 4 | La solución requiere altos niveles de seguridad, por ejemplo encriptación de datos en la transferencia segura, verificación, firma electrónica.etc. Mayor seguridad mayor el valor del factor.
12 | Accesible por terceros | 1 | 3 | La solución considera disponer una arquitectura que permite que librerías, componentes y servicios sean utilizado por otras aplicaciones. También aplica que el código fuente, capa de APIs, o componentes sean migrados a otros desarrollos. Mientras mayor elementos de accesibilidad mayor el valor del factor
13 | Capacitación de usuarios | 1 | 5 | La solución requiere capacitación de usuarios y/o acompañamiento para lograr que opere en régimen. Mayor capacitación y acompañamiento tienen un mayor el factor.
Total TCF |  |  | 1.085
Note on D19: TCF = 0,6 + (0,01xsuma) Formula del modelo de estimación de casos de uso

## Paso 5-Factores del Entorno
Paso 4.1 "Tabla de Factores de Entorno (RIESGO)"
Corresponde a cuantificar el impacto de los factores ambientales relacionados con las habilidades y experiencia del equipo de trabajo del proyecto. Si se considera que existe mucha presencia del factor se ingresa un 5 y si se considera que el factor no esta presente se ingresa un 0
Factor Entorno (EF) |  | Peso | Impacto en el proyecto (5=mucho, 0=nada)
1 | Familiarizado con el dominio del proyecto | 1.5 | 3 | Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo con el dominio del problema y/o al conocimiento del equipo de la plataforma/solución técnica existente (cuando es una mejora o mantenimiento). Mientras mayor conocimiento y experiencia se ingresa un 5, sin experiencia y conocimiento se ingresa un 0.
2 | Experiencia en la Aplicación (herramienta) | 0.5 | 3 | Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo con respecto a las herramientas y técnica que se desarrolla el proyecto. En especial cuando en la solución existe y se quiere hacer mejoras (Ejemplo. .NET, JAVA, PHP, ORACLE, ETC)
3 | Uso de Frameworks | 1 | 3 | Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo en las nuevas técnicas y heramientas frameworks utilizadaspara la programación (proyectos guiados por casos de uso). Esto permite castigar el riesgo ante equipos que se encuentra en aprendizaje
4 | Capacidad de Análisis | 0.5 | 3 | Se refiere al nivel de experiencia , capacidad y conocimiento de la persona responsable. Baja capacidad de levantamiento y modelamiento de requerimientos es crítico en el proyecto (poner un peso menor), por el contrario si el jefe de proyecto es de gran capacidad y experiencia ingresa un valor alto
5 | Motivación | 1 | 3 | Se refiere al nivel de motivación del equipo de trabajo, clima organizacional, estabilidad del equipo de trabajo. Mientras mayor consolidación del equipo, estabilidad y motivación el valor del factor es más alto
6 | Madurez del proceso de desarrollo | 1 | 3 | Se refiere al grado de consolidación del proceso de desarrollo, en particular el uso correcto de buenas prácticas, técnicas, registro, control de cambios, gestión de calidad, gestión del cambio, gestión de la configuración, etc. Este procesoes maduro y reptible mayor valor del factor
7 | Contraparte de Requerimientos | 2 | 3 | Se refiere al nivel de claridad de los requerimientos y la estabilidad en el tiempo. También permite cuantificar la calidad de las contrapartes del proyecto (clientes+usuarios). Mientras menor claridad y/o cambios en los requerimientos o una mala contraparte técnica, ingresar un valor menor del factor
8 | Profesionales Part Time | -1 | 0 | Se refiere a que si el proyecto se apoya en profesionales externos a modo de apoyo part time. Mientras mayor es el apoyo externo mayor es el valor del factor, esto representa mayor riesgo y por eso el peso es negativo.
9 | Planificación Rígida | -1 | 5 | Se refiere a proyectos que definen un cronograma rígido, con fecha de entrega FIJA o muy corta dada la realidad del equipo de trabajo. Mientras más rígida y cortas las fechas de entrega mayor el peso de este factor (Impacto NEGATIVO → Mayor riesgo)
10 | Dificultad de la herramienta de construcción | -1 | 4 | Se refiere a cuantificar la dificultad de la herramienta de desarrollo. Hay lenguajes que requieren mayor capacidad y experiencia , se considera la plataforma y el famework ejemplo, JAVA tiene mayor peso que PHP. Si la plataforma de desarrollo tiene dificultad el riesgo es mayor y se ingresa un valor mayor que cuantifica el riesgo por el peso negativo
Total EF |  |  | 0.995 |  | j
Note on D15: = 1,4 + (-0,03xsuma) Formula del modelo de estimación de casos de uso

## Paso 6-Estimación (Resumen)
Resumen de totales | [5 empty] | Adicionales (Requerimiento NO FUNCIONALES) |  |  | Modelo válido para proyectos de más de 1000 horas y equipo de al menos 3 ingenieros en 4 roles
TCF |  |  |  | Total factores técnicos | 1.085 | Capacitación y transferencia | 500000
EF |  |  |  | Total factores de entorno | 0.995 | Tutoriales de capacitación | 0
UCP |  |  |  | Total no ajustado de puntos de casos de uso | 38.5217 | Instalación y puesta en marcha | 0
UCP-A |  |  |  | Total de clasificación de actores | 10 | Soporte y acompañamiento
Total ajustado de puntos de casos uso | [5 empty] | Garantía | 0
UCP |  |  |  | Puntos de Casos de Uso | 52.3829 | Mantenimiento Perfectivo
Estimación del esfuerzo de desarrollo | [5 empty] | Mantención correctiva
Productividad (horas Por UCP del Equipo) |  |  |  |  | 19.1667 | Posibilitar la Auditoria
Total de Horas Consideradas en Proyecto |  |  |  |  | 1004.0047 | Mesa de Ayuda | 0
% del ciclo del proyecto considerado |  |  |  |  | 100% | pistola de codigo barra
Total de Horas de Esfuerzo |  |  |  |  | 1004.0047 | Análisis de vulnerabilidades
[6 empty] | Compra Equipos Servidores | 0
|  |  |  | Costo Total | Total | licencia oracle | 0
Costo HH totales |  |  |  | 2971131.4808 |  | Reloj control biometrico | 0
Adicionales |  |  |  | 500000
% de Cobertura Inicial del sistema (Holgura para Imprevistos) |  |  | 80% | 867782.8702
Administración Proyecto, Operación e Infraestructura |  |  | 27% | 2724434.5925
Utilidad Esperada (mínimo 20% , error de estimación) |  |  | 30% | 3027149.5472
Costo Total Cliente |  |  |  | 2892609.5674 | 10090498.4908 | Total Extras | 500000
Paso 6.1 "Equipo de trabajo" | [5 empty] | Paso 6.2 "Asignación al proceso de desarrollo"
Definir la cantidad de jornadas de ingenieros disponibles, considere al menos 3 en al menos 4 roles | [5 empty] | Definir el % de participación del ROL en cada uno de los subprocesos, las funciones de jefe de proyecto están incluidas en Administración y no en el esfuerzo de desarrollo
Equipo de Trabajo |  |  | Jornada-Mes | 176 |  |  | % Participación en Proceso
| Costo Empresa | Costo Hora | % Jornada para el proyecto | % Trabajo Efectivo | Horas -Mes | Levantamiento Inicial | Especificación | Análisis | Arquitectura y Diseño técnico | Construcción-Implementación | Testing
Ing 1 | 2500000 | 17755.6818 | 100% | 80% | 140.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 0 | 0 | 100% | 80% | 140.8 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
| 0 | 0 | 100% | 80% | 140.8 |  |  | 50% | 100% | 100% | 50%
[8 empty] | 50% | 100% | 100% | 50%
[8 empty] | 50% | 50% | 50% | 50%
0
Total de Jornadas del Equipo |  |  | 3 |  | Capacidad Menual | 211.2 | 281.6 | 352 | 422.4 | 422.4 | 281.6
Costo Promedio Hora |  |  | 2959.2803 |  | Horas Proyecto | 50.2002 | 251.0012 | 150.6007 | 100.4005 | 301.2014 | 150.6007 | 1004.0047
Note on A32: Jorge Eduardo Diaz Villegas: Debe estar integrado por los mismos ingenieros considerados en la tabla de productiviad
Note on I81: Jorge Eduardo Diaz Villegas: Esta es una ecuación de referencia, se debe modelar la curva histórica del equipo en particular en base a resultados históricos y seleccionar constantes que permitan aproximar el comportamiento. Hay otras ecuaciones que se pueden usar. También se puede reemplazar esta ecuación y planificar a partir del total de horas y las capacidades reales disponibles, es decir, la productividad del equipo disponible. Ejemplo; si tenemos 1000 horas de proyecto y una capacidad productiva mensual de 250 horas., la duración aproximada sería de 4 meses. El problema es que es lineal y asume que todos trabajan todo el tiempo lo cual no es posible. ejos lo cual no es posible.

## Detalle Casos de Uso
Detalle de Casos de Uso
Pegar el Diagrama de Casos de Uso y la planilla para cada uno, es usado para referencia y validación